## シート1
Tasks Name |  | Start Build | Finish Build | % Build | Implement | Improve | Notes
I | II
Common | Folder organize | 2023-01-06 | 2023-01-06 | 100 | Long
| Route organize | 2023-01-06 | 2023-01-06 | 100 | Long
| Header | 2023-01-06 | 2023-01-07 | 100 | Long
| Navbar API | 2023-01-06 | 2023-01-07 | 100 | Long
| Footer | 2023-01-06 | 2023-01-06 | 100 | Long
Home | Layout | 2023-01-07 | 2023-01-08 | 100 | Long
| Logic | 2023-01-08 | 2023-01-08 | 100 | Long
Detail | Layout
Logic
Job Category | Layout | 2023-01-19 | 2023-02-13 | 100 | Long
| Logic | 2023-01-19 | 2023-02-13 | 100 | Long
Job List | Layout
Logic
Login | Layout | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 100 | Long
| Logic | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 100 | Long
Register | Layout | 2023-01-09 | 2023-01-11 | 100 | Long
| Logic | 2023-01-09 | 2023-01-12 | 100 | Long
Profile | Layout | 2023-01-31 | 2023-02-02 | 100 | Long
| Logic | 2023-01-31 | 2023-02-02 | 100 | Long
Admin | Layout | 2023-02-06 | 2023-02-18 | 100 | Vũ
| Logic | 2023-02-06 | 2023-02-18 | 100 | Vũ